## Planilha1
| US | Tasks |  | Observações
1 | Eu como administrador quero cadastrar meus produtos, descrever caracteristicas, inserir preço, inserir imagens, marca | Criação de tela para cadastro dos produtos
|  | Definir melhor a forma como armazenar imagens para a aplicação | 1.1
|  | Criação de rotina para cadastro de produto no banco de dados | 1.2
|  | Página de parâmetros, para definir tipo de tamanho utilizado para cada roupa | 1.4
|  | Criação de rotina para cadastro de tamanhos | 1.3
2 | Eu como administrador quero poder importar meus produtos através de um excel | Criar rotina para importar informações do excel | 2.1
|  | Criar rotina para importar imagens das roupas, através de um zip, ou através de uma url cadastrada no excel (armazenar as imagens em um ftp e cadastrar no banco de dados somente a url) | 2.2
|  | Criar tela para importar excel | 2.3
3 | Eu como usuário quero visualizar o catálogo de produtos por tipo, marca, ofertas | Criar tela com filtro e grade de produtos | 3.1
|  | Criar filtro na tela principal | 3.2
|  | Criar tela principal | 3.3
|  | Criar lógica para retornar produtos para a tela principal | 3.4
|  | Criar tela para listar os produtos femininos | 3.5
|  | Criar tela para o usuário visualizar individualmente os produtos | 3.6
4 | Eu como usuário quero armazenar os produtos em um carrinho de compras e realizar a compra posteriormente de forma segura | Criar diagrama de usuários e papéis | 4.5
|  | Criar telas de login e cadastro | 4.6
|  | Criar rotina para login | 4.7
|  | Criar na tela principal a visualização de um carrinho de compras | 4.1
|  | Criar rotina para armazenar os produtos selecionados em cache (REDIS) | 4.2
|  | Criar rotina para finalização da compra | 4.3
|  | Criar rotina para pagamento, integração com meios de pagamentos | 4.4
5 | Eu como usuário quero receber por email as melhores ofertas | Criar rotina para alerta por email das ofertas, email disparado de forma automática ou manual pelo administrador | 5.1
|  | Criar tela para programar os alertas e disparar alertas manuais | 5.2
6 | Eu como usuário quero visualizar o frete para meu endereço | Criar rotina para calcular o frete | 6.1
|  | Incluir na tela de finalização das compras o valor do frete | 6.2
7 | Eu como administrador quero poder cadastrar promoções de forma dinâmica e intuitiva | Definir quais os tipos de promoções vão estar disponiveis para cadastro | 7.1
|  | Criar tela para cadastro de promoções | 7.2
8 | Eu como usuário quero realizar login na aplicação através do Google | Rotina de integração com o google | 8.1
9 | Eu como administrador quero cadastrar produtos em destaque na landing page da aplicação | Na tela de edição dos produtos, ter como definir flag para destacar produto | 9.1
10 | Eu como usuário quero ver os produtos novos que chegaram na loja | Na tela principal ter disponivel sessão com os produtos novos | 10.1
11 | Eu como usuário quero visualizar recomendações, com base nas minhas últimas compras | Criar algoritmo que análise compras de outros usuários do site e recomende produtos que esses outros usuários também compraram junto ou em outro momento | 11.1
12 | Eu como usuário quero visualizar o status dos meus pedidos | Criar tela para exibir ao usuário as compras realizadas e status | 12.1
|  | Criar rotina para retornar as compras e status | 12.2
13 | Eu como usuário quero receber por email atualização das minhas compras | Criar rotina para envio de email sempre que houver atualização no status | 13.1
14 | Eu como desenvolvedor quero ter todo o ambiente pronto com as definições do que precisa ser feito para iniciar a programação
Modelar banco de dados
Definir as tarefas de cada uma das US
15 | Eu como usuário quero poder criar conta, excluir, editar informações da aplicação | Criar tela de login | 15.1
|  | Criar tela de cadastro | 15.2
|  | Criar tela de edição | 15.3
|  | Criar rotina de login | 15.4
|  | Criar rotina de cadastro | 15.5
|  | Criar rotina de edição | 15.6
16 | Eu como administrador quero gerenciar o estoque de cada produto por tamanho e cor, controlando entradas e saidas | Criar tela para listar todas os menus de parametrizações do admin | 16.10
|  | Criar tela para listagem dos produtos cadastrados (busca, filtro e paginacao) | 16.1
|  | Criar rotina para edicao de produto | 16.2
|  | Criar rotina para exclusao (soft delete) de produto | 16.3
|  | Criar rotina para gestao de categorias (masculino, feminino, infantil, acessorios) | 16.4
|  | Criar tela de detalhes do produto (imagens, descricao, tamanhos, estoque) | 16.5 | Feito na 16.2
|  | Criar rotina para criacao do pedido apos pagamento confirmado | 16.6
|  | Criar tela para visualizacao e atualizacao do estoque | 16.7
|  | Criar rotina para baixa automatica do estoque ao confirmar pedido | 16.8
|  | Criar alerta de estoque minimo para o administrador | 16.9
17 | Eu como usuario quero salvar produtos em uma lista de desejos para comprar futuramente | Criar tabela de wishlist vinculada ao usuario no banco de dados | 17.1
|  | Criar botao de favoritar produto na grade e na tela de detalhes | 17.2
|  | Criar tela Minha Lista de Desejos para o usuario | 17.3
|  | Criar rotina para mover item da wishlist para o carrinho | 17.4
18 | Eu como usuario quero avaliar os produtos que comprei, dando nota e deixando comentario | Criar tabela de avaliacoes no banco de dados | 18.1
|  | Criar tela/modal para o usuario avaliar produto apos a compra | 18.2
|  | Criar exibicao das avaliacoes na tela de detalhes do produto | 18.3
|  | Criar logica para calcular e exibir media de avaliacao (estrelas) | 18.4
19 | Eu como administrador quero criar cupons de desconto para campanhas de marketing | Criar tabela de cupons no banco de dados (codigo, tipo de desconto, validade, limite de uso) | 19.1
|  | Criar tela de gestao de cupons (criar, editar, desativar) | 19.2
|  | Criar campo de cupom na tela de finalizacao de compra | 19.3
|  | Criar rotina para validar e aplicar desconto do cupom no carrinho | 19.4
20 | Eu como administrador quero visualizar e gerenciar todos os pedidos realizados na plataforma | Criar tela de listagem de pedidos com filtros (status, data, cliente) | 20.1
|  | Criar tela de detalhes do pedido para o administrador | 20.2
|  | Criar rotina para atualizar status do pedido (processando, enviado, entregue, cancelado) | 20.3
|  | Criar integracao com transportadora para geracao de codigo de rastreio | 20.4
21 | Eu como usuario quero cadastrar e gerenciar multiplos enderecos de entrega | Criar tabela de enderecos vinculada ao usuario no banco de dados | 21.1
|  | Criar tela para listagem, adicao e edicao de enderecos | 21.2
|  | Criar selecao de endereco na tela de finalizacao de compra | 21.3
|  | Criar integracao com API de CEP para preenchimento automatico | 21.4
22 | Eu como administrador quero visualizar um dashboard com metricas da loja (vendas, produtos mais vendidos, receita) | Criar tela de dashboard com graficos de vendas por periodo | 22.1
|  | Criar widget de produtos mais vendidos | 22.2
|  | Criar widget de receita total e ticket medio | 22.3
|  | Criar widget de novos clientes por periodo | 22.4
|  | Criar relatorio exportavel em Excel/PDF | 22.5
23 | Eu como administrador quero que os produtos sejam indexados pelos buscadores para aumentar o trafego organico | Configurar meta tags dinamicas por produto (titulo, descricao, OG tags) | 23.1
|  | Criar sitemap.xml automatico com todos os produtos e categorias | 23.2
|  | Criar URLs amigaveis (slug) para produtos e categorias | 23.3
24 | Eu como usuario quero receber notificacoes push no navegador sobre ofertas e status dos meus pedidos | Criar integracao com servico de push notification (Firebase Cloud Messaging) | 24.1
|  | Criar tela de preferencias de notificacao para o usuario | 24.2
|  | Criar rotina no back-end para disparo de notificacoes por evento (pedido, oferta) | 24.3
25 | Eu como usuario quero solicitar devolucao ou troca de um produto dentro do prazo legal (7 dias) | Criar tela para o usuario solicitar devolucao/troca de item do pedido | 25.1
|  | Criar rotina para o administrador avaliar e aprovar/rejeitar solicitacoes | 25.2
|  | Criar envio automatico de email ao usuario com resultado da solicitacao | 25.3
|  | Criar rotina para estorno de pagamento ao aprovar devolucao | 25.4